Requirement Refinator Guía de Uso Completa Refinamiento de Historias de Usuario · ISO 29148 · ISO 25010 · PMI-PMBOK 7 MetodologIA · 2026

¿Qué es el Requirement Refinator?

El Requirement Refinator es una herramienta de refinamiento de requerimientos para líderes técnicos y de gestión en equipos de desarrollo de software. Combina inteligencia artificial (Claude Code / Antigravity) con estándares internacionales para analizar, desglosar y estimar historias de usuario (HUs) de un sprint en minutos.

Está diseñado especialmente para proyectos de alcance corto: fábricas de software y contratos Tiempo & Materiales (T&M) con iteraciones de 1 a 4 semanas.

▌ Lo que obtienes por cada historia de usuario analizada: • Validación de calidad ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (9 atributos) • Criterios de aceptación en formato Gherkin (BDD) • Tareas técnicas con estimaciones PERT (Optimista / Probable / Pesimista) • Análisis de riesgos metodología RISICAR (DAFP Colombia) • Análisis de dependencias entre HUs • Calificación de calidad ISO/IEC 25010 • Un dashboard interactivo con EVM, cronograma y bitácora PMO

Requisitos previos

Claude Code (https://claude.ai/code) o Antigravity (https://antigravity.dev)

Git instalado en tu computador

Visual Studio Code (VSC) o cualquier IDE compatible con Claude Code

Un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox)

No se requiere instalar librerías ni servidores. Todo el análisis lo hace el agente de IA, y el resultado final es un único archivo HTML que abres en el navegador.

Paso 1 — Obtener el proyecto

1.1 Clonar con Visual Studio Code

Abre Visual Studio Code.

Presiona Cmd+Shift+P (Mac) o Ctrl+Shift+P (Windows/Linux) para abrir la paleta de comandos.

Escribe "Git: Clone" y presiona Enter.

Pega la URL del repositorio:

https://github.com/mauriciosepulveda-max/PM-refinador.git

Selecciona la carpeta destino en tu computador.

Cuando VSC pregunte "Would you like to open the cloned repository?", haz clic en Open.

Abre la extensión de Claude Code en VSC (ícono en la barra lateral izquierda o menú View → Extensions → Claude Code).

1.2 Clonar con Antigravity

Abre Antigravity.

En el panel izquierdo, busca la opción "Clone repository" o "New project from Git".

Pega la URL:

https://github.com/mauriciosepulveda-max/PM-refinador.git

Selecciona la carpeta destino y confirma. Antigravity abrirá el proyecto con Claude Code activo.

1.3 Clonar desde la terminal

Si prefieres la terminal, ejecuta:

git clone https://github.com/mauriciosepulveda-max/PM-refinador.git cd PM-refinador # Luego abre la carpeta con VSC o Antigravity

▌ Estructura del proyecto una vez clonado: PM-refinador/ ├── .claude/agents/ ← Agentes IA especializados ├── .claude/skills/ ← Comandos /refinar-sprint, /refinar-hu, etc. ├── docs/ │ ├── HUs/ ← Aquí van tus historias de usuario │ └── contexto/ ← Archivos de contexto del proyecto ├── templates/ ← Template HTML del dashboard └── output/ ← Dashboard generado (se crea automáticamente)

Paso 2 — Documentar el contexto del proyecto

El agente de IA necesita entender tu proyecto antes de analizar las HUs. Para eso debes crear dos archivos de contexto en la carpeta docs/contexto/:

2.1 contexto-funcional.md — Información de negocio

Copia la plantilla y renómbrala:

cp docs/contexto/contexto-funcional.template.md docs/contexto/contexto-funcional.md

Edita el archivo con la información de tu proyecto. Incluye:

Nombre y descripción del proyecto / producto

Cliente o empresa

Dominio de negocio (ej: seguros, logística, fintech)

Actores principales (usuarios, roles, sistemas externos)

Reglas de negocio clave (máximo 10 las más críticas)

Procesos de negocio relevantes al sprint

Restricciones y consideraciones de negocio

2.2 contexto-tecnico.md — Stack y arquitectura

Copia la plantilla:

cp docs/contexto/contexto-tecnico.template.md docs/contexto/contexto-tecnico.md

Completa con:

Stack tecnológico (lenguaje, framework, base de datos, mensajería)

Arquitectura del sistema (microservicios, monolito, serverless)

Módulos o servicios principales y su responsabilidad

Integraciones externas (APIs de terceros, plataformas de pago, etc.)

Entornos disponibles (local, QA, staging, producción)

Equipo del sprint: nombre, rol y horas efectivas por día

Restricciones técnicas importantes

▌ Consejo: entre más contexto, mejor análisis No te preocupes por la perfección. Con información básica el agente ya puede trabajar. Puedes mejorar estos archivos sprint a sprint como parte de la retrospectiva. Si un dato no está documentado, el agente lo marcará como "No documentado — requiere confirmación" en lugar de inventarlo.

Paso 3 — Agregar las historias de usuario del sprint

3.1 Estructura de carpetas

Crea una carpeta por sprint dentro de docs/HUs/:

mkdir docs/HUs/Sprint-1 # Para el Sprint 2 sería: mkdir docs/HUs/Sprint-2

3.2 Formato de cada historia de usuario

Crea un archivo .md por historia de usuario. El nombre del archivo puede ser descriptivo:

docs/HUs/Sprint-1/ ├── HU-001-login-usuario.md ├── HU-002-dashboard-principal.md └── HU-003-reportes-ventas.md

Formato mínimo de cada archivo:

# Título de la Historia de Usuario ## Narrativa Como [rol/perfil] Quiero [funcionalidad/capacidad] Para que [beneficio/valor de negocio] ## Detalle del Desarrollo [Descripción detallada de qué se necesita implementar] ## Criterios de Aceptación - [ ] Criterio 1 - [ ] Criterio 2 - [ ] Criterio 3 ## Notas técnicas (opcional) [Dependencias, restricciones, contexto adicional]

▌ ¿Qué tan detalladas deben ser las HUs? El agente puede trabajar con HUs básicas, pero mejora notablemente con más detalle. Mínimo indispensable: narrativa (Como / Quiero / Para que) + 2 criterios de aceptación. Ideal: narrativa + detalle de desarrollo + criterios de aceptación bien definidos. El agente expandirá los criterios, agregará escenarios Gherkin y creará las tareas técnicas.

Paso 4 — Ejecutar el análisis del sprint

4.1 Comando principal

Con el proyecto abierto en Claude Code o Antigravity, ejecuta en el chat del agente:

/refinar-sprint Sprint-1

El agente:

Lee los archivos de contexto y todas las HUs del sprint.

Lanza un análisis en paralelo: 1 agente especializado por HU.

Valida la calidad de cada análisis (quality gates).

Consolida todos los resultados en un único archivo data.json.

Genera el dashboard interactivo en output/Sprint-1/index.html.

Te muestra un resumen con métricas del sprint y el siguiente paso sugerido.

4.2 Comandos adicionales

| Comando | Cuándo usarlo |
| --- | --- |
| /refinar-sprint Sprint-X | Primera vez — analiza todas las HUs del sprint |
| /refinar-sprint Sprint-X --iteracion | Después de dar feedback — re-analiza solo las HUs rechazadas |
| /refinar-sprint Sprint-X --consolidar | Regenera el HTML sin re-analizar (ej: cambió el template) |
| /refinar-hu Sprint-X "nombre.md" | Analiza una sola HU (útil para pruebas o HUs nuevas) |
| /generar-informe Sprint-X | Genera el informe ejecutivo para el cliente |
| /generar-specs Sprint-X | Genera especificaciones técnicas SDD detalladas |

Tiempo estimado de análisis: entre 3 y 8 minutos para un sprint de 10 HUs (depende del proveedor de IA y la carga del servidor).

Paso 5 — Explorar el dashboard

Abre el archivo output/Sprint-1/index.html en tu navegador. Verás un dashboard con cuatro tabs principales:

Tab 1: Dashboard Sprint

Vista principal del sprint. Contiene:

Calificación ISO promedio del sprint (gauge de 0 a 5)

Distribución de calificaciones por HU (Excelente / Buena / Aceptable / Deficiente)

Tabla de todas las HUs con su estado, calificación, horas estimadas y acción "Revisar"

KPIs del sprint: total de horas, riesgos críticos, preguntas de clarificación pendientes

Tab 2: Avance del Sprint

Centro de control del Valor Ganado (EVM). Se activa con la línea base de estimación. Contiene:

KPIs EVM: BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC, ETC, VAC, TCPI

Tabla editable por HU para registrar PV, EV y AC

Gráfico de variación EVM con puntos de medición, tendencia y tooltips

Gantt SVG con la ruta crítica del sprint

Panel de riesgos agregados del sprint

Historial de mediciones (snapshots)

Botones: Registrar medición / Generar Bitácora PMO (PDF) / Descargar .md

Tab 3: Informe Cliente

Vista del informe ejecutivo generado con /generar-informe. Muestra el proyecto en lenguaje de negocio para compartir con el cliente. Se genera automáticamente desde el análisis.

Tab 4: Respaldo ▾

Menú desplegable con dos opciones críticas:

Exportar respaldo (Markdown) — descarga todo el estado del dashboard (feedback, aprobaciones, mediciones EVM, fechas, unidad) en un archivo .md

Importar respaldo (Markdown) — restaura el dashboard al estado exacto del archivo importado

▌ IMPORTANTE: el estado vive en el navegador (localStorage) Si limpias la caché del navegador o abres el archivo en otro computador, perderás el estado. Exporta el respaldo al final de cada sesión de revisión. Guarda el archivo .md en tu repositorio o Google Drive. El banner naranja arriba del dashboard te avisará cuando tengas cambios sin exportar.

Paso 6 — Revisar historias de usuario (Focus Mode)

En la tabla del Dashboard Sprint, haz clic en el botón "Revisar" de cualquier HU. Se abrirá el Focus Mode: un panel completo con toda la información de esa HU.

6.1 Paneles del Focus Mode

| Panel | Contenido |
| --- | --- |
| Narrativa | Título, rol, qué quiere y para qué. Calificación ISO y diagnóstico. |
| Criterios de Aceptación (Gherkin) | Escenarios BDD generados por el agente. Dado / Cuando / Entonces. |
| Tareas Técnicas (PERT) | Lista de tareas con rol asignado, estimaciones O/P/Pe y su E calculado. |
| Riesgos | Riesgos identificados con probabilidad, gravedad y nivel RISICAR. |
| Dependencias | HUs de las que depende esta HU y HUs que dependen de ella. |
| Preguntas de Clarificación | Preguntas que el agente necesita que el PM responda. |
| Feedback | Campo libre para instrucciones al agente en la siguiente iteración. |

6.2 Editar estimaciones PERT

En el panel de Tareas Técnicas, cada tarea tiene tres campos editables:

O = Optimista (mejor escenario posible)

P = Probable (escenario más realista)

Pe = Pesimista (peor escenario razonable)

Al modificar cualquiera de los tres valores, la Estimación E se recalcula automáticamente con la fórmula PERT: E = (O + 4P + Pe) / 6. Los cambios se guardan automáticamente en el navegador.

6.3 Aprobar o rechazar una HU

En la barra inferior del Focus Mode:

✓ Aprobar HU — marca la HU como aprobada. Las HUs aprobadas no se re-analizan en modo --iteracion.

✗ Rechazar / Iterar — marca la HU para re-análisis. Escribe tu feedback en el panel correspondiente antes de rechazar.

Cuando todas las HUs estén aprobadas, el tab "Avance del Sprint" se activa completamente con la línea base EVM.

Conceptos clave del dashboard

Calificación ISO

Número de 0 a 5 que mide la calidad de la historia de usuario según tres estándares:

| Ponderación | Estándar | Qué mide |
| --- | --- | --- |
| 50% | ISO/IEC/IEEE 29148 | 9 atributos: Necesario, Apropiado, Inequívoco, Completo, Singular, Factible, Verificable, Correcto, Conforme |
| 30% | INVEST | 6 criterios: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Small (pequeña), Testeable |
| 20% | ISO/IEC 25010 | Cobertura de características de calidad del producto: funcionalidad, rendimiento, seguridad, usabilidad, etc. |

| Nivel | Rango | Significado |
| --- | --- | --- |
| Excelente | ≥ 4.5 | HU lista para desarrollo. Sin bloqueos. |
| Buena | 3.5 – 4.4 | HU sólida. Revisión recomendada pero no bloqueante. |
| Aceptable | 2.5 – 3.4 | HU con ambigüedades. Requiere refinamiento antes de desarrollar. |
| Deficiente | < 2.5 | HU con problemas serios. No debe entrar al sprint sin corrección. |

Estimación PERT

Técnica de estimación probabilística que usa tres escenarios para cada tarea:

O (Optimista): horas si todo sale perfecto, sin interrupciones.

P (Probable): horas en condiciones normales de trabajo.

Pe (Pesimista): horas si surgen problemas o dependencias bloqueantes.

La Estimación E pondera estos tres valores: E = (O + 4×P + Pe) / 6

La varianza σ² = ((Pe - O) / 6)² indica el nivel de incertidumbre de cada tarea. A mayor diferencia entre O y Pe, mayor riesgo en la estimación.

RISICAR — Matriz de riesgos

Metodología de gestión de riesgos del DAFP (Colombia). Cada riesgo se califica según:

Probabilidad: 1 (Rara) → 5 (Casi Segura)

Gravedad/Impacto: 1 (Insignificante) → 5 (Catastrófico)

Nivel de riesgo = Probabilidad × Gravedad. La clasificación es:

| Nivel | Rango | Color | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolerable | 1 – 4 | Verde | Monitorear periódicamente |
| Grave | 5 – 9 | Ámbar | Definir plan de mitigación |
| Crítico | 10 – 14 | Rojo | Acción inmediata del líder del proyecto |
| Inaceptable | 15 – 25 | Rojo oscuro | Escalar a dirección. No iniciar sin mitigación. |

Métricas de Valor Ganado (EVM)

El Valor Ganado (Earned Value Management) es la metodología del PMI-PMBOK 7 para medir el desempeño real de un proyecto comparado con su línea base. El dashboard implementa las siguientes métricas:

Métricas base

| Sigla | Nombre | Definición |
| --- | --- | --- |
| BAC | Budget at Completion | Presupuesto total del sprint (horas o COP). Se establece al aprobar todas las HUs. |
| PV | Planned Value | Trabajo planificado hasta hoy según el cronograma base. |
| EV | Earned Value | Valor del trabajo realmente completado hasta hoy. |
| AC | Actual Cost | Costo real incurrido hasta hoy (horas consumidas o COP gastados). |

Índices de desempeño

| Sigla | Fórmula | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| CPI | EV / AC | Eficiencia de costo. >1 = bajo presupuesto. <1 = sobre presupuesto. |
| SPI | EV / PV | Eficiencia de cronograma. >1 = adelantado. <1 = retrasado. |
| CV | EV − AC | Variación de costo. Positivo = ahorro. Negativo = desviación. |
| SV | EV − PV | Variación de cronograma. Positivo = adelanto. Negativo = retraso. |

Métricas de proyección

| Sigla | Fórmula | Qué predice |
| --- | --- | --- |
| EAC | BAC / CPI | Estimación final del costo total al cierre del sprint. |
| ETC | EAC − AC | Costo restante para completar el sprint. |
| VAC | BAC − EAC | Variación al cierre. Negativo = terminará sobre presupuesto. |
| TCPI | (BAC−EV) / (BAC−AC) | CPI que se necesita mantener para terminar en presupuesto. |

Cómo registrar mediciones

Ve a la tab "Avance del Sprint" en el dashboard.

Configura las fechas de inicio y fin del sprint.

Selecciona la unidad de medición: COP (pesos colombianos) o Horas.

En la tabla por HU, ingresa los valores de PV, EV y AC para cada historia.

Haz clic en "Registrar medición" para guardar un snapshot del día.

El gráfico se actualiza automáticamente mostrando la línea base (PV), el avance real (EV), el costo real (AC) y la tendencia proyectada.

▌ Frecuencia recomendada de medición: • Sprints de 1 semana: medir cada día hábil. • Sprints de 2 semanas: medir 2-3 veces por semana. • Sprints de 3-4 semanas: medir mínimo 2 veces por semana. Los snapshots quedan en el historial y se incluyen en la Bitácora PMO.

Cronograma y Gantt

El dashboard genera automáticamente un diagrama de Gantt SVG basado en las estimaciones PERT de las tareas. El Gantt muestra:

Cada tarea como una barra horizontal con su duración estimada (E)

La ruta crítica del sprint (las tareas que determinan la duración mínima)

El calendario de días hábiles, excluyendo fines de semana y festivos colombianos

Las dependencias entre tareas (si una no puede empezar hasta que otra termine)

Fechas del sprint

Para que el Gantt sea preciso, configura las fechas de inicio y fin en la tab "Avance del Sprint":

Fecha de inicio: primer día hábil del sprint

Fecha de fin: último día hábil del sprint (o usa el botón "Auto" para calcularla desde la capacidad del equipo)

Interpretación del Gantt

Las barras naranjas representan las tareas en la ruta crítica

Las barras grises son tareas con holgura (pueden retrasarse sin afectar la entrega)

Si el Gantt supera la fecha de fin del sprint, hay una alerta de capacidad insuficiente

Bitácora PMO y cierre del sprint

8.1 Generar la Bitácora PMO

Al final del sprint, ve a la tab "Avance del Sprint" y haz clic en "Generar Bitácora PMO (PDF)". Se abre la vista de impresión del navegador con un informe estructurado que incluye:

Datos del sprint (fechas, equipo, BAC)

KPIs EVM finales

Historial completo de mediciones

Gráfico EVM con la imagen del estado al momento de generar

Top 5 riesgos más graves del sprint

También puedes descargar la bitácora como archivo .md (botón "Descargar .md") para archivar o compartir por email.

8.2 Retrospectiva y preparación del siguiente sprint

Antes de empezar el siguiente sprint, actualiza los documentos de contexto con los aprendizajes del sprint terminado:

Abre docs/contexto/contexto-funcional.md

Actualiza las reglas de negocio con lo aprendido.

Agrega cualquier actor o proceso descubierto durante el sprint.

Haz lo mismo con contexto-tecnico.md: agrega nuevas restricciones técnicas, servicios descubiertos, o cambios en el stack.

Exporta el respaldo final del dashboard (Respaldo → Exportar) y guárdalo en el repositorio junto con los .md de las HUs.

▌ Ciclo completo del Requirement Refinator: 1. Crear/actualizar contexto-funcional.md + contexto-tecnico.md 2. Agregar HUs del sprint en docs/HUs/Sprint-X/ 3. /refinar-sprint Sprint-X → análisis en paralelo 4. Revisar HUs en el dashboard: ajustar PERT, responder preguntas, aprobar 5. Si hay rechazos: /refinar-sprint Sprint-X --iteracion 6. Durante el sprint: registrar mediciones EVM periódicamente 7. Al cierre: Generar Bitácora PMO + Exportar respaldo 8. Retrospectiva: actualizar contexto → volver al paso 1

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si borro la caché del navegador?

Perderás el estado del dashboard (aprobaciones, feedback, mediciones EVM). Por eso es crítico exportar el respaldo Markdown regularmente. Para recuperar el estado, importa el último .md con Respaldo → Importar.

¿Puedo trabajar con el mismo sprint en dos computadores?

Sí, pero debes sincronizar el estado manualmente: exporta el respaldo en el computador A, copia el archivo .md al computador B, e impórtalo desde el dashboard en B.

¿Puedo tener varios sprints activos al mismo tiempo?

Sí. Cada sprint tiene su propia carpeta output/Sprint-X/ con su propio index.html. El estado en localStorage es independiente por sprint.

¿Qué hago si el agente genera un análisis incompleto?

Escribe feedback en el panel de la HU, márcala como rechazada, y ejecuta /refinar-sprint Sprint-X --iteracion. El agente re-analiza solo las HUs rechazadas, preservando las aprobadas.

¿Puedo cambiar las estimaciones PERT sin re-analizar?

Sí. Las estimaciones PERT son editables directamente en el Focus Mode de cada HU. Los cambios se guardan automáticamente y se reflejan en el EVM.

¿El dashboard funciona sin conexión a internet?

Casi completamente. El dashboard es un HTML autónomo. Solo el gráfico EVM intenta cargar Chart.js por CDN; si no hay internet, cae a un SVG de respaldo.

¿Cómo actualizo el proyecto cuando hay una nueva versión?

Ejecuta git pull en la carpeta del proyecto. El template, los agentes y los skills se actualizan. Tus datos (output/, docs/) no se tocan porque están en .gitignore.

Requirement Refinator · MetodologIA · Creado por Mauricio Sepúlveda Henao con Claude Code